## 1. 작업 개요
작업 개요
1 | 작업 목적 |  |  |  |  | 작업자 | 본부장 | 대표이사 | 고객사
| EOL및 EOS에 해당되는 Redis 5.0.3을 업그레이드하여 취약점 및 보안 강화 |  |  |  |  | 길규현
2 | 작업 내용 (요건)
* 현재 Redis 5.0.3 버전을 8.0.x 로 업그레이드
* 1대의 Redis 서버를 Master / Replica 2대로 증설 HA구성
* 업무시간 외 다운타임 최대2시간 미만
3 | 작업 일정
9월 8일~18일 업무종료 후 자정시간대
4 | 서비스 영향도
4.1 서비스 : 인증서비스와 연관된 기타 서비스
4.2 영향도: 최대 2시간 서비스 이용 불가
4.3 서비스 불가 시간: 일정 미정
4.4 Contingency Plan : 일정 미정
5 | 작업 진행 총괄
브리즈 길규현 수석
6 | 작업 계획
| 대상 고객 | 작업내역 | 상세 일정 | 소요시간 | 원상 복구 계획(Contingency Plan) |  | 소요시간 | 작업자 | 확인자
| KT NET | Redis 8.0.X 업그레이드 | 미정 | 30분 | Redis 5.0.3 복구 |  | 30분 | 길규현
7 | 작업자 및 점검자
| 구 분 | 작업자 | 점검자 | 비고
F/W
Application
Network
| Redis | 길규현
Note on D27: 식별가능한 업무를 작성

## 2.작업계획서
순서 | 대상 시스템 | Tower | 내용 | 작업자 | 확인자 | 예상 소요 시간 | 수행 작업 상세(수행)Command | 확인 | 비고
1. 사전 작업
1.1 | redis 1 | redis | 시스템 및 OS 환경 점검 |  |  |  | # 설정 확인 (없으면 추가 및 수정 필요) 1. cat /etc/*release -> Redhat 8.3 2. redis-cli -> 5.0.3 / master / connected slave 0
1.2 | was 125 | was | was tomcat redis 구성 확인 |  |  |  | 확인불가 - 소스 분석 필요
2. 업그레이드 작업 : Redis 5.0.3 제거, Redis 8.0.x 설치
2.1 | redis 1 | redis | 기존 Redis 확인 정지 및 5.0.3 제거 |  |  | 20분 | 1. systemctl status redis 2. systemctl stop redis 3. yum remove -y redis
2.2 | redis 1 redis 2 | redis | 신규 Redis 8.0.x 설치 준비 (USB) 및 RPM offline 설치 |  |  | 60분 | 1. mount /dev/sdb1 /mnt/usb 2. cd /mnt/usb/redis8 3. yum localinstall -y *.rpm
3. 업그레이드 작업 : Redis 8.0.x conf 구성 및 데몬 (시작등록)
3.1 | redis 1 redis 2 | redis | Redis conf 환경 복사 |  |  | 10분 | /etc/redis.conf 수정: bind 0.0.0.0 port 6379 protected-mode yes requirepass MasterPass123 (확인필요) dir /var/lib/redis |  | 사전에 미리 준비
3.2 | redis 1 redis 2 | redis | 데몬(서비스) 등록 및 시작 |  |  |  | systemctl enable redis systemctl start redis
4. 서비스 확인
4.1 | redis 1 redis 2 | redis | Redis 서비스 시작 |  |  |  | # DB Shutdown admintools -> 4. Stop Database
4.2 | redis 1 | redis | Master 상태 확인 |  |  |  | 1) Vertica Run Installer RPM 설치 rpm -Uvh /home/dbadmin/vertica-x86_64.RHEL5.rpm 2) Vertica Update 실행 Vertica 설치 (root계정으로 설치) /opt/vertica/sbin/update_vertica -S default -r /home/dbadmin/vertica-x86_64.RHEL5.rpm (rpm과 옵션은 버전에 따라 확인이 필요함) # 설치후 설정 정보 등 확인
4.3 | redis 2 | DB | Replica 상태 확인 |  |  |  | # DB Start admintools -> 3. Start Database
5. 서비스 정상확인 - 모니터링 (console에서 redis-cli 엔터)
5.1 | redis 1 redis 2 |  | 서버 상태 확인 PING |  |  |  | 127.0.0.1:6379> ping PONG
5.2 | redis 1 redis 2 |  | 서버 정보 확인 INFO SERVER |  |  |  | INFO SERVER 127.0.0.1:6379> info server # Server redis_version:5.0.3 redis_git_sha1:00000000 redis_git_dirty:0 redis_build_id:5d4a7c41eac3cba redis_mode:standalone os:Linux 4.18.0-425.el8.x86_64 x86_64 arch_bits:64 process_id:1234 tcp_port:6379 uptime_in_seconds:86400 uptime_in_days:1
5.3 | redis 1 redis 2 |  | 데이터 입출력 테스트 (SET / GET) |  |  |  | 127.0.0.1:6379> set testkey "hello" OK 127.0.0.1:6379> get testkey "hello"

## 3. 원상 복구 계획서
|  |  |  | 완료 | 지연 | 취소
순서 | 대상 시스템 | Tower | 내용 | 작업자 | 확인자 | 예상 소요 시간 | 수행 작업 상세(수행)Command | 확인 | 비고
1. 원상 복구 계획서
1.1 | redis 1 redis 2 | redis | Redis 8.0.x 제거 | 길규현 |  |  | yum remove -y redis
1.2 | redis 1 redis 2 | redis | Redis 5.0.3 재 설치 | 길규현 |  |  | yum install -y redis-5.0.3 ¦¦ apt-get install -y redis=5.0.3 |  | 사전 RPM 준비
1.3 | redis 1 redis 2 | redis | 백업된 Redis.conf 복원 | 길규현 |  |  | cp /backup/redis.conf /etc/redis/redis.conf && systemctl restart redis |  | 사전 백업
1.4 | redis 1 redis 2 | redis | 백업된 RDB/AOF (존재한다면) 복원 | 길규현 |  |  | cp /backup/dump.rdb /var/lib/redis/ && chown redis:redis /var/lib/redis/dump.rdb && systemctl restart redis |  | 사전 백업
1.5 | redis 1 redis 2 | redis | redis 2 서버는 원상 복구 (사용안함) | 길규현 |  |  |  |  | 원상복구
1.6 | tomcat | application | 추가된 Redis replica IP 제거 | KT NET

## 4. 작업자 연락처
작업자 연락처
소속 | 작업 영역 | 성명 | 연락처 | 위치 | 작업 시간
브리즈 | Vertica DB | 길규현 수석 | 010-7125-5758
Note on E4: 이미 아는 경우 생략. 개인정보 보호