## 1. 작업 개요
작업 개요
1 | 작업 목적 |  |  |  |  | 작업자 | 본부장 | 대표이사 | 고객사
| EOL및 EOS에 해당되는 Redis 5.0.3을 업그레이드하여 취약점 및 보안 강화 |  |  |  |  | 길규현
2 | 작업 내용 (요건)
2.1 1차 작업
* 유휴 서버 1대를 redis 2번 으로 용도변경하고 8.0.3-4 버전 설치. Master 구성
* KTNET PM시간에 자체적으로 수동전환 실행 redis 1 -> redis 2
2.2 2차 작업 (6개월 이내)
* redis 1번 서버의 Redis 5.0.3 버전을 8.0.3-4 로 업그레이드
* 1차작업에서 생성한 redis 2 서버와 함께 묶어 Master / Replica 2대로 Cluster 구성
* 다운타임 최대 30분 미만
3 | 작업 일정
9월 8일~18일 중 업무시간 내, KTNET 일정에 최대한 조율하여 지원
4 | 서비스 영향도
4.1 서비스 : 유휴서버 용도변경 -> redis 2
4.2 영향도: 없음
4.3 서비스 불가 시간: 없음
4.4 Contingency Plan : 없음
5 | 작업 진행 총괄
브리즈 길규현 수석
6 | 작업 계획
| 대상 고객 | 작업내역 | 상세 일정 | 소요시간 | 원상 복구 계획(Contingency Plan) |  | 소요시간 | 작업자 | 확인자
| KT NET | Redis 8.0.3-4 설치 | 미정 | 30분 | Redis 8.0.3-4 제거 |  | 30분 | 길규현
7 | 작업자 및 점검자
| 구 분 | 작업자 | 점검자 | 비고
F/W
Application
Network
| Redis | 길규현
Note on D31: 식별가능한 업무를 작성

## 2.작업계획서
순서 | 대상 시스템 | Tower | 내용 | 작업자 | 확인자 | 예상 소요 시간 | 수행 작업 상세(수행)Command | 확인 | 비고
1. 사전 작업
1.1 | redis 1 redis 2 | redis | 시스템 및 OS 환경 점검 |  |  |  | # 설정 확인 (없으면 추가 및 수정 필요) 1. cat /etc/*release -> Redhat 8.3 2. redis-cli -> 5.0.3 / master / connected slave 0 |  | 사전확인완료
2. 업그레이드 작업 : Redis 5.0.3 제거, Redis 8.0.x 설치
2.2 | redis 2 | redis | 신규 Redis 8.0.x 설치 준비 (USB) 및 RPM offline 설치 |  |  | 30분 | 1. mount /dev/sdb1 /mnt/usb 2. cd /mnt/usb/redis8 3. yum localinstall -y *.rpm
3. 업그레이드 작업 : Redis 8.0.x conf 구성 및 데몬 (시작등록)
3.1 | redis 2 | redis | Redis conf 환경 복사 |  |  | 20분 | /etc/redis.conf 수정: bind 0.0.0.0 port 6379 protected-mode yes requirepass MasterPass123 (확인필요) dir /var/lib/redis |  | 사전에 미리 준비
3.2 | redis 2 | redis | 데몬(서비스) 등록 및 시작 |  |  | 5분 | systemctl enable redis systemctl start redis
4. 서비스 확인
4.1 | redis 2 | redis | Redis 서비스 시작 |  |  | 5분 | # DB Shutdown admintools -> 4. Stop Database
4.2 | redis 2 | redis | Master 상태 확인 |  |  | 5분 | 1) Vertica Run Installer RPM 설치 rpm -Uvh /home/dbadmin/vertica-x86_64.RHEL5.rpm 2) Vertica Update 실행 Vertica 설치 (root계정으로 설치) /opt/vertica/sbin/update_vertica -S default -r /home/dbadmin/vertica-x86_64.RHEL5.rpm (rpm과 옵션은 버전에 따라 확인이 필요함) # 설치후 설정 정보 등 확인
5. 서비스 정상확인 - 모니터링 (console에서 redis-cli 엔터)
5.1 | redis 2 |  | 서버 상태 확인 PING |  |  | 5분 | 127.0.0.1:6379> ping PONG
5.2 | redis 2 |  | 서버 정보 확인 INFO SERVER |  |  | 5분 | INFO SERVER 127.0.0.1:6379> info server # Server redis_version:5.0.3 redis_git_sha1:00000000 redis_git_dirty:0 redis_build_id:5d4a7c41eac3cba redis_mode:standalone os:Linux 4.18.0-425.el8.x86_64 x86_64 arch_bits:64 process_id:1234 tcp_port:6379 uptime_in_seconds:86400 uptime_in_days:1
5.3 | redis 2 |  | 데이터 입출력 테스트 (SET / GET) |  |  | 5분 | 127.0.0.1:6379> set testkey "hello" OK 127.0.0.1:6379> get testkey "hello"
총 소요시간 | [5 empty] | 80분

## 3. 원상 복구 계획서
|  |  |  | 완료 | 지연 | 취소
순서 | 대상 시스템 | Tower | 내용 | 작업자 | 확인자 | 예상 소요 시간 | 수행 작업 상세(수행)Command | 확인 | 비고
1. 원상 복구 계획서
1.1 | redis 2 | redis | Redis 8.0.x 제거 | 길규현 |  | 30분 | yum remove -y redis |  | 원상복구

## 4. 작업자 연락처
작업자 연락처
소속 | 작업 영역 | 성명 | 연락처 | 위치 | 작업 시간
브리즈 | Vertica DB | 길규현 수석 | 010-7125-5758
Note on E4: 이미 아는 경우 생략. 개인정보 보호